План действий на 2014-2030 годы

по реализации Стратегии водоснабжения и санитации (2014-2030 гг.)

| п/п | Название действия | Срок реализации | Ответственное учреждение | Партнеры | Показатели мониторинга | Ориентировочная стоимость, леев | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая цель: поэтапное обеспечение доступа к безопасной воде и надлежащей санитации всех населенных пунктов и населения Республики Молдова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкретная цель 1): Децентрализация публичных служб водоснабжения и санитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработать программный документ политик по децентрализации в области услуг водоснабжения и санитации в рамках Совместной комплексной программы местного развития |  | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  |  | Разработанный документ | 850 262 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.2. | Разработка единого концепта (на национальном уровне) и плана действий по регионализации услуг водоснабжения и санитации |  | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  |  | Утвержденный концепт регионализации | 8 903 064 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.3. | Укрепление потенциала подразделения Министерства окружающей среды, ответственного за координацию и мониторинг проектов в области водоснабжения и санитации |  | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство финансов |  |  |  | Обученный, действующий персонал | 1 920 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.4. | Создание регулирующего органа в области водоснабжения и санитации путем расширения обязанностей Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) |  | 2014 г. |  | Национальное агентство по регулированию в энергетике, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  |  | Утвержденное Положение о расширении компетенций НАРЭ | 792 000 |  | В рамках выделенного бюджета |  |  |
| 1.5. | Разработать и утверждать руководство по разработке плана для инфраструктуры сектора санитации |  | 2014 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  |  | Руководство, разработанное и утвержденное | - |  | Бюджет Министерства окружающей среды |  |  |
| 1.6. | Обновление руководства о технико-экономическом обосновании (ТЭО) для инфраструктуры сектора водоснабжения и санитации |  | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Министерство регионального развития и строительства |  |  | Руководство, разработанное и утвержденное |  |  | Бюджет Министерства окружающей среды Внешняя помощь |  |  |
| 1.7. | Разработать руководство по приоритизации проектов инфраструктуры сектора водоснабжения и санитации |  | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Министерство регионального развития и строительства |  |  | Разработанное руководство | 576 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.8. | Координирование действий, связанных с разработкой планов водоснабжения и санитации |  | 2017 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Местные органы публичного управления, Министерство регионального развития и строительства |  |  | Разработанные планы | 60 000 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.9. | Координирование действий, связанных с разработкой ТЭО для проектов инфраструктуры сектора водоснабжения и санитации в районах, где были утверждены планы водоснабжения и санитации |  | 2018 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Местные органы публичного управления |  |  | Разработанные и согласованные ТЭО | 30 000 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.10. | Разработать руководство для регионализации компаний водоканала |  | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  |  | Разработанное и утвержденное руководство | - |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.11. | Создание базы данных для Информационной системы управления для сектора водоснабжения и санитации |  | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Местные органы публичного управления |  |  | База данных создана | 2 800 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.12. | Разработать документы политик для тарифов и бизнес-план для компаний водоканала |  | 2016 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, НАРЭ |  |  |  | Законодательные акты, опубликованные в Официальном мониторе | 864 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.13. | Повышение квалификации персонала, компетентного руководства и обучение персонала для всех этапов цикла проекта в области водоснабжения и санитации |  | 2017 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Местные органы публичного управления |  |  | Планы периодического обучения персонала | 1 152 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |  |
| 1.14 | Изменение Закона №451-XV от 30 июля 2001 года о лицензировании предпринимательской деятельности |  | 2014 г. |  | Министерство экономики и инфраструктуры |  |  |  | Измененный и утвержденный закон |  |  | В рамках выделенного бюджета |  |  |
| Конкретная цель 2): Расширение систем централизованного водоснабжения и санитации и повышение доступа населения к этим услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработать ТЭО для создания государственно-частного партнерства для прокладки ответвлений водопровода Сорока-Бэлць к районам Сорока,Дрокия, Флорешть, Рышкань,Сынджерей, Теленешть и муниципию Бэлць |  | 2014 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Разработанное ТЭО |  |  | 19 200 000 |  | Европейский банк реконструкции и развития Внешняя помощь |  |
| 2.2. | Разработать техническую документацию проекта госудаорственно-частного партнерства для регионов Севера и Центра |  | 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Построенные системы водоснабжения и санитации |  |  | - |  | Инвестиции партнерства Внешняя помощь |  |
| 2.3. | Разработать ТЭО для расширения водопровода Кишинэу-Стрэшень-Кэлэрашь |  | 2014 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Разработанное ТЭО |  |  | 1 500 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |
| 2.4. | Разработать ТЭО для расширения водопровода Прут-Леова-Чимишлия-Басарабяска-Чадыр-Лунга |  | 2014 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Разработанное ТЭО |  |  | 3 000 000 |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |  |
| 2.5. | Разработать план водоснабжения и санитации района Яловень |  | 2014 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Согласование и утверждение генерального плана |  |  | - |  | Внутренние источники (уже обеспеченные) Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству |  |
| 2.6.* | Строительство водопровода Прут-Ниспорень для водоснабжения населения города Ниспорень и сел Грозешть, Вэрзэрешть |  | 2015 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Примэрии Ниспорень, Грозешть, Вэрзэрешть | Водопровод построенный |  |  | Стоимость, включенная в пункты 3.5 и 3.6 |  | Австрийское агентство по развитию, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, Национальный экологический фонд, местные органы публичного управления |  |
| 2.7.* | Строительство и расширение систем водоснабжения и санитации в городах Сорока, Флорешть, Хынчешть, Орхей, Леова, Чадыр-Лунга и в 30 селах |  | 2015 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления из 6 районов | Построенные системы водоснабжения и санитации |  |  | Стоимость, включенная в пункты 3.5 и 3.6 |  | Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, IPVE , местные органы публичного управления |  |
| 2.8.* | Улучшение систем водоснабжения в 6 населенных пунктах Республики Молдова: г.Стрэшень, г. Хынчешть, г. Тараклия, с. Карболия (АТО Гагаузия), с.Сэрата Веке и с. Рисипень Фэлештского района |  | 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Построенные системы водоснабжения и санитации |  |  | Стоимость, включенная в пункты 3.5 и 3.6 |  | Кувейтский фонд арабского экономического развития |  |
| 2.9.* | Обеспечение питьевой водой сел района Хынчешть. 1 этап - села поймы реки Прут-Котул Морий, Обилень, Сэрэтень,Леушень |  | 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Построенные системы водоснабжения и санитации |  |  | Стоимость, включенная в пункты 3.5 и 3.6 |  | Национальный экологический фонд |  |
| 2.10.* | Переоборудование насосных станций системы водоснабжения Сорока-Бэлць |  | 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Местные органы публичного управления | Переоборудованные насосные станции |  |  | Стоимость, включенная в пункты 3.5 и 3.6 |  | Национальный экологический фонд |  |
| Конкретная цель 3): Продвижение принципов рыночной экономики и привлечение частного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Продвижение принципов рыночной экономики и государственно-частного партнерства в области водоснабжения и санитации | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Министерство экономики и инфраструктуры |  |  |  | Политические инструменты для продвижения принятых принципов |  | 105 600 |  |  |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |
| 3.2 | Дальнейшая мониторизация показателей качества систем водоснабжения и санитации и качества предоставляемых услуг | 2018 г. |  | НАРЭ, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  |  |  | Отчеты по мониторингу |  | 1 056 000 |  |  |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |
| 3.3. | Разработка вторичных законодательных актов для внедрения Закона о публичных услугах водоснабжения и канализации: - установление законодательной базы для того, чтобы НАРЭ стало агентством по регламентированию области водоснабжения и санитации -пересмотр Закона о местных органов публичного управления, чтобы предоставить возможность компаниям водоканала сливаться в региональные компании | 2015 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, НАРЭ |  |  |  | Опубликованные законодательные акты в Официальном мониторе |  | 4 560 000 |  |  |  | Бюджет министерства Внешняя помощь |
| 3.4. | Обеспечение строгого контроля за тарифами и качеством предоставляемых услуг | 2018 г. |  | НАРЭ |  |  |  | Регулятор, установленный законом, с достаточными ресурсами для выполнения контроля |  | 495 000 |  |  |  | В рамках выделенного бюджета |
| 3.5.* | Внедрение планов для обеспечения безопасности воды и обеспечения качества питьевой воды, в соответствии с требованиями Директивы ЕС/98/83 | 2018 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Поставщики услуг водоснабжения | Выполнение требований Директивы |  | 1 044 855 000 |  |  |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |
| 3.6.* | Обеспечение очистки городских сточных вод в соответствии с Директивой 91/271/ЕЭС | 2018 г. |  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  |  | Поставщики услуг водоснабжения | Выполнение требований Директивы |  | 1 957 045 000 |  |  |  | В рамках выделенного бюджета Внешняя помощь |

Примечания:

- Общая стоимость реализации Стратегии водоснабжения и санитации в течение первых пяти лет оценивается в размере 3 139 700 000 леев, в том числе 3 001 900 000 леев – необходимые  инвестиции в инфраструктуру водоснабжения  и канализации и 137 800 000 леев – для создания нормативно-правовой базы,  разработки планов водоснабжения и санитации, технико-экономических обоснований, планов по обеспечению безопасности воды и т.д..

- Действия, частично включенные для финансирования в рамки среднесрочного бюджета  на 2014-2016 годы, помечены звездочкой. Из всех оценочных затрат Стратегия затрат для сектора водоснабжения и канализации на 2014-2016 годы покрывает  потребности в финансировании  ряда инвестиционных проектов на общую сумму 813,8 млн леев.

- При разработке среднесрочной бюджетной стратегии на  последующие годы ответственные учреждения будут оценивать возможности финансирования на основе оценочной стоимости для внедрения Стратегии и Плана действий.